## Planilha1
PLANO DE RISCOS
| Projeto: JINDER - Aplicativo de caça-talentos |  |  |  | Data: 13/11/2019
Impacto
ID | Título | Descrição | Tipo | Probabilidade | Custo | Prazo | Qualidade | Média | Severidade | Prioridade | Abordagem | Data de tratamento | Status
#RISC01 | Verba insuficiente | Possibilidade de investidor definir um aporte reduzido no início do projeto | Custos | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Procurar incubadora ou investidores anjos que possam investir no projeto.
#RISC02 | Stakeholders insuficientes | Possibilidade de haver poucos stakeholders para executar todas as tarefas | Recursos Humanos | 10% | 5 | 2 | 3 | 3.3333 | 0.33333 | 7 | Pausar o projeto para focar no aumento do número de colaboradores.
#RISC03 | Infraestrutura inadequada | É importante que todos os stakeholders possuam um ambiente de trabalho adequado | Infraestrutura | 10% | 4 | 2 | 5 | 3.6667 | 0.36667 | 6 | Alocar os funcionários com pouca infraestrutura em espaços de co-working.
#RISC04 | Poucas empresas interessadas | Limitação do banco de empresas diminui o número de vagas ofertadas | Público alvo | 10% | 4 | 3 | 1 | 2.6667 | 0.26667 | 9 | Alocar mais recursos em Marketing e Propaganda.
#RISC05 | Dificuldade de utilização da plataforma | Público específico (pessoas de meia idade, com menos acesso a tecnologia) pode perder o interesse por encontrar dificuldade | Público alvo | 10% | 3 | 2 | 3 | 2.6667 | 0.26667 | 9 | Criar blog informativo com instruções em vídeo de como utilizar a plataforma, explicando passo a passo.
#RISC06 | Marketing deficitário | Dificulta a visualização do aplicativo por parte dos potenciais clientes | Publicidade | 5% | 2 | 1 | 1 | 1.3333 | 0.066667 | 11 | Alocar mais recursos em Marketing e Propaganda.
#RISC07 | Baixa adesão por parte dos usuários (candidatos) | Os candidatos podem não se interessar pelo projeto | Público alvo | 10% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.3 | 8 | Alocar mais recursos em Marketing e Propaganda.
#RISC08 | Falha na integridade das informações | Baixa confiabilidade nos dados apresentados, bem como na segurança dos dados fornecidos pelos clientes | Entregável | 30% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 2 | Construir métodos de análise de documentos para criar certificações de confiabilidade.
#RISC09 | Problemas pessoais | Falta de motivação, ausência de amparo emocional, baixo rendimento no trabalho | Stakeholders | 30% | 1 | 3 | 4 | 2.6667 | 0.8 | 4 | Oferecer plano de saúde para os funcionários.
#RISC10 | Metodologia de trabalho ineficiente | Promove o baixo rendimento dos funcionários e contribui para atrasos nas entregas | Entregável | 20% | 2 | 2 | 4 | 2.6667 | 0.53333 | 5 | Pausar o projeto, adequá-lo a uma nova metodologia de desenvolvimento e retomar do ponto de parada.
#RISC11 | Espaço físico limitado | Ausência de espaço físico central para relacionamento entre a equipe | Stakeholders | 10% | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.2 | 10 | Possibilitar o Home Office para os funcionários mais confiáveis.
#RISC12 | Deadline reduzida | Prazos muito curtos podem limitar a qualidade do projeto | Entregável | 40% | 3 | 3 | 5 | 3.6667 | 1.4667 | 3 | Reorganizar o planejamento do projeto e estabelecer novos prazos de entrega.