## Planilha1
PLANO DE COMUNICAÇÃO
| Projeto: JINDER - Aplicativo de caça-talentos |  |  |  | Data: 13/11/2019
ID | Título do comunicado | Conteúdo | Destinatários | Periodicidade | Responsável | Modalidade | Início | Término | Observações
#01 | Reunião inicial para comunicação do escopo | Comunicação do conteúdo, bem como dos requisitos e regras de negócios do projeto a todos os stakeholders. | Stakeholders | Única | Gerente de Projetos | Presencial | Início do projeto
#02 | Reunião para definição de tarefas | Divisão de tarefas que serão necessárias para que o projeto seja concluído com êxito. | Stakeholders | Única | Gerente de Projetos | Presencial | Início do projeto
#03 | Sprint | Reunião semanal para a comunicação do andamento do projeto. | Stakeholders | Semanal | Gerente de Projetos (Scrum Master) | Presencial | Uma semana após início do projeto | Ao término do projeto
#04 | Reunião com os investidores | Reunião mensal para comunicar investidores sobre o andamento do projeto. | Investidores | Mensal | Gerente de Projetos | Presencial | Início do projeto | Ao término do projeto | Em português, inglês e espanhol
#05 | Reunião de mercado com candidatos | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Candidatos | Única | Analista de Testes | Presencial | Ao término do projeto
#06 | Reunião de mercado com empresas | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Empresas | Única | Analista de Testes | Presencial | Ao término do projeto |  | Em português, inglês e espanhol
#07 | Análise de testes Open Beta | Análise das pesquisas com público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Stakeholders | Semanal | Analista de Testes | Ambiente Virtual | Ao término do projeto
#08 | Estrutura de Posicionamento e Propagação (Marketing) | Construção e distribuição dos itens de identidade visual da marca como forma de construir uma identidade sólida | Público geral | Diária | Designer, Desenvolvedor Front-end | E-mail, impresso, propaganda | Início do projeto |  | Elaborar banners, propagandas em vídeo e anúncios