## Planilha1
PLANO DE COMUNICAÇÃO
| Projeto: JINDER - Aplicativo de caça-talentos |  |  |  | Data: 13/11/2019
ID | Título do comunicado | Conteúdo | Destinatários | Periodicidade | Responsável | Modalidade | Início | Término | Observações
#01 | Reunião inicial para comunicação do escopo | Comunicação do conteúdo, bem como dos requisitos e regras de negócios do projeto a todos os stakeholders. | Stakeholders |  | Gerente de Projetos
#02 | Reunião para definição de tarefas | Divisão de tarefas que serão necessárias para que o projeto seja concluído com êxito. |  |  | Gerente de Projetos
#03 | Sprint | Reunião semanal para a comunicação do andamento do projeto. |  |  | Gerente de Projetos (Scrum Master)
#04 | Reunião com os investidores | Reunião mensal para comunicar investidores sobre o andamento do projeto. |  |  | Gerente de Projetos
#05 | Reunião de mercado com candidatos | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. |  |  | Analista de Testes
#06 | Reunião de mercado com empresas | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. |  |  | Analista de Testes
#07 | Análise de testes Open Beta | Análise das pesquisas com público alvo com o intuito de verificar a adesão. |  |  | Analista de Testes
#08 | Estrutura de Posicionamento e Propagação (Marketing) | Construção e distribuição dos itens de identidade visual da marca como forma de construir uma identidade sólida