## Planilha1
PLANO DE RISCOS
| Projeto: JINDER - Aplicativo de caça-talentos |  |  |  | Data: 13/11/2019
Impacto
ID | Título | Descrição | Tipo | Probabilidade | Custo | Prazo | Qualidade | Média | Severidade | Prioridade | Abordagem | Data de tratamento | Status
#RISC01 | Verba insuficiente | Possibilidade de investidor definir um aporte reduzido no início do projeto | Custos | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5
#RISC02 | Stakeholders insuficientes | Possibilidade de haver poucos stakeholders para executar todas as tarefas | Recursos Humanos | 10% | 5 | 2 | 3 | 3.33 | 0.3 | 3
#RISC03 | Infraestrutura inadequada; | É importante que todos os stakeholders possuam um ambiente de trabalho adequado | Infraestrutura | 10% | Gerente de Projetos (Scrum Master) | Presencial | Uma semana após início do projeto | Ao término do projeto
#RISC04 | Internet instável; | Reunião mensal para comunicar investidores sobre o andamento do projeto. | Investidores | Mensal | Gerente de Projetos | Presencial | Início do projeto | Ao término do projeto | Em português, inglês e espanhol
#RISC05 | Poucas empresas interessadas; | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Candidatos | Única | Analista de Testes | Presencial | Ao término do projeto
#RISC06 | - Facilidade de utilização da plataforma; | Abertura do projeto para o público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Empresas | Única | Analista de Testes | Presencial | Ao término do projeto |  | Em português, inglês e espanhol
#RISC07 | - Marketing de alto nível (para entrada no mercado); | Análise das pesquisas com público alvo com o intuito de verificar a adesão. | Stakeholders | Semanal | Analista de Testes | Ambiente Virtual | Ao término do projeto
#RISC08 | - Adesão de usuários (empresas e candidatos);
#RISC09 | Falha na integridade das informações;
#RISC10 | - Pessoas (falta de motivação, ausência, falta de experiência);
#RISC11 | - Modelo/metodologia de processo;
#RISC12 | Baixa adesão. | Construção e distribuição dos itens de identidade visual da marca como forma de construir uma identidade sólida | Público geral | Diária | Designer, Desenvolvedor Front-end | E-mail, impresso, propaganda | Início do projeto |  | Elaborar banners, propagandas em vídeo e anúncios
#RISC13 | Não há espaço físico central para relacionamento entre a equipe;
#RISC14 | - Limitação de verba;
#RISC15 | #NAME?